## Backlog
#VALUE!
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM# | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS |  | PONTOS FIBONACCI | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Documento do Projeto | Criar documentação do projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE | TOTAL | 134
Planejamento no Trello | Criar o ambiente de gestão no Trello para organização | ESSENCIAL | P | 5 | 2 | SP3 | ENTREGUE | SP3 | 134 | 134 | 26 | 108
Uso do Git (governança) | Criar repositório no GitHub para colocar todas versões do projeto | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP3 | PENDENTE | MÉDIA | 7.8824
Modelo Lógico e relacionamentos | Criar a modelagem lógica do banco de dados | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | ENTREGUE
Comandos SQL | Utilizar comandos SQL para realização de análises | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE
Algoritmos | Variáveis, Funções, Operações Matemáticas, Condicionais, Repetições, Vetores | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE
Aplicação de cálculos matemáticos | Arq. Computadores e Matemática | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Utilizar Máquina Virtual | Utilização de uma VM Linux contendo somente seu BD | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Pesquisa e Inovação | Contexto, Planejamento, Dashboard e Indicadores | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Socioemocional | aplicar os conceitos trabalhados em aula. | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE
Contexto - ONU | Utilizar as ODSs para criação e contexto do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Criar protótipo no figma | Criar prototipagem no figma, para uma melhor vizualização de como ficará o site | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SP3 | ENTREGUE
Colocar check de estrelas | Como meio de avaliar os livros, com base nas suas leituras | DESEJÁVEL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Homepage do site institucional | Conterá sobre a escritora, livros e sobre mim, sendo criado em Javascript, HTML e CSS | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Tela de login | Criar a tela de login do site institucional | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Tela de Cadastro | Criar a tela de cadastro do site institucional | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE
Página do Dashboard | Desenvolver detalhes do painel de dados, incluindo quais métricas e indicadores (KPIs) serão exibidos | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE

## Lista - validações
TAMANHO | PESO | STATUS | CLASSIFICAÇÃO
PP | 3 | ENTREGUE | ESSENCIAL
P | 5 | PENDENTE | DESEJÁVEL
M | 8 |  | IMPORTANTE
G | 13
GG | 21
TOTAL | PLANEJADO | ENTREGUE
SP3 | 134 | 26